Муниципальная опытно-экспериментальная площадка «Методики постановки научного экологического эксперимента в рамках формирования универсальных учебных действий»

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование программы | «Методики постановки научного экологического эксперимента в рамках формирования универсальных учебных действий» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Решение педагогического совета Протокол № от 28.05.2011 |
| Основание для разработки Программы | Приказ по МОУ «СОШ с. Шумейка» № 234 от 28.05.11 |
| Заказчики программы | Участники образовательного процесса МОУ «СОШ с. Шумейка», СГАУ им. Н.И. Вавилова |
| Основные разработчики Программы | Доцент кафедры кормления, зоогигиены, аквакультуры, кандидат биологических наук Поддубная И.В., учитель биологии Кальжанова А.Д. |
| Цель Программы | Обучение школьников основным правилам и подходам к организации научного экологического эксперимента и развитие у них системы умений проводить исследования. |
| Задачи Программы | - Освоить общие и специальные методы, приемы и формы исследовательской работы, направленной на актуализацию и развитие знаний в области экологии, на развитие интеллектуальных, коммуникативных и практических умений. - Организовать научное общество учащихся (НОУ) как действенное средство саморазвития, самовоспитания и самореализации учащихся, как одно из средств интеграции в экологическом образовании. - Создать электронный пакет документов, методических материалов, диагностического инструментария, необходимых учителю экологии для проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий кружка, элективных курсов. |
| Сроки реализации и основные этапы | 1 этап – 2011- 2012 уч.г. – подготовительный 2 этап – 2012- 2013 уч.г. – собственно-экспериментальный 3 этап - 2013 –2014 уч.г. – обобщающе-аналитический |
| Исполнители Программы | Обучающиеся 7-10 классов; Классные руководители: Кальжанова А.Д. (7 класс) Жеролис Ю.И. (8 класс) Антонова Н.В. (9 класс) Михайлова О.Ю. (10 класс) Педагог-психолог Чувствина Т.С. |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в эксперимент, до 40 %; - Создание банка диагностического материала для проведения мониторинга оценки экологического состояния окружающей среды; - Разработка методических рекомендаций по проведению научного эксперимента; - Разработка программ элективного курса (9 класс), спецкурсов (8 класс); - Создание научного общества учащихся. |
| Возможные риски | - Отрицательное влияние педагогов прежних профессиональных установок, социальных стереотипов; - Рассогласованность представлений администрации и педагогов – участников опытно-экспериментальной работы; - Возникновение у педагогов затруднений практического характера (планирование уроков, внеклассных занятий и т.д.); - Материально-техническое обеспечение эксперимента. |
| Организация контроля над выполнением Программы | Плотарева Елена Анатольевна – директор МОУ «СОШ с. Шумейка» - организует экспериментальную деятельность на базе школы Архипова О.В.- заместитель директора по УВР –осуществляет внутришкольный контроль Глазова Н.А. - заместитель директора по УВР – проводит мониторинг внеурочной деятельности |

Раздел II. Содержание проблемы (проблем) и обоснование необходимости ее решения.

2.1.   Гипотеза опытно-экспериментальной деятельности.

Постановка научного экологического  эксперимента в школе способствует формированию универсальных учебных действий, делает образовательный процесс  по-настоящему современным и динамичным.

Формирование экологической культуры в школе станет эффективнее, если:

- будет внедрена модель сетевого взаимодействия школы и СГАУ;

- будет вестись целенаправленная работа по профориентации и повышению качества образования, укрепления экологической культуры  учащихся и учителей за счет оптимального выбора форм и методов эксперимента;

- будет комплексное использование интеллектуальных и психофизиологических возможностей организма каждого участника педагогического процесса;

- в ходе проектирования, планирования, организации и анализа научно-методического и образовательного процессов будет проводиться  мониторинг.

2.2 Цель исследования:

Обучение школьников основным правилам и подходам к организации научного экологического эксперимента и развитие у них системы умений проводить  исследования.

2.3. Задачи эксперимента:

1. Проанализировать деятельность педагогов инновационных образовательных программ в рамках Концепции модернизации российского образования на современном этапе.

2. Рассмотреть особенности формирования универсальных учебных действий у школьников.

3. Создать условия (организационную, информационную, научно-методическую, материально-техническую, финансовую и правовую поддержку ) для саморазвития и самореализации личности ребенка:

- организация образовательного процесса с учетом потребностей и возможностей учащихся;

- отбор содержания образования, обеспечивающий успешность обучения и формирования универсальных учебных действий.

4. Проводить систематические микроисследования, сопровождаемые психолого-педагогическим мониторингом.

2.4. Предмет исследования: процесс воспитания экологической культуры обучающихся.

2.5. Объект исследования: педагогический и ученический коллектив, система  воспитательной работы, педагогический процесс – преподавание экологии, биологии, элективных курсов, спецкурсов.

2.6. Используемые методики: наблюдение, интервьюирование учащихся, анкетирование, самоанализ процесса и результатов деятельности, анализ ученических работ, формирующий эксперимент, моделирование образовательной технологии, методики оценки психологической комфортности обучения, обобщение независимых характеристик.

Раздел III. Нормативное правовое поле реализации программы опытно-экспериментальной деятельности

- Закон РФ «Об образовании».

- Закон «Об образовании» Саратовской области.

- Устав образовательного учреждения.

- Положение об организации опытно-экспериментальной работы в системе общего среднего образования (Протокол № 4 от 10.11.08)

- Положение о муниципальном экспертном научно-методическом совете.

- Приказ « Об организации экспериментальной и ииновационной работы

в образовательных  учреждения ЭМР в 2011-2012 году» № 1625од от

25.09.11

- Информационно-технологическая карта экспериментальной  деятельности.

- Приказ Комитета по образованию и молодёжной политике об открытии  опытно – экспериментальной площадки «Методики постановки научного экологического эксперимента в рамках формирования универсальных учебных действий»

- Положение о научном обществе учащихся МОУ «СОШ с. Шумейка»

- Программа опытно-экспериментальной работы, утвержденная районным экспертным советом.

- План реализации программы опытно-экспериментальной площадки.

- Приказ департамента об открытии опытно-экспериментальной площадки, о присвоении статуса педагога-экспериментатора, об утверждении авторских программ.

- Анализ деятельности опытно-экспериментальной площадки.

- Творческий отчет опытно-экспериментальной площадки за каждый этап и весь период деятельности.

- Дневник педагога-экспериментатора.

- Мониторинг деятельности опытно-экспериментальной площадки.

Раздел IV. Основные этапы реализации программы опытно-экспериментальной деятельности.

| Основные этапы | Сроки ОЭР | Содержание работы (управленческой деятельности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I этап - подготовительный | 2011-2012 у.г. | Анализ условий готовности к ведению научно-экспериментальной деятельности. Создание условий /предпосылок/ для поэтапного перехода к природосообразной системе организации учебно-воспитательного процесса. Решение вопросов ресурсного обеспечения проекта: кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического, информационного. Проведение системной диагностики, изучение личностных, психофизиологических и интеллектуальных особенностей учащихся и учителей. Формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной готовности педагогов к инновационной деятельности через систему обучающих семинаров, психологических тренингов, создание и сопровождение индивидуальных творческих проектов. |
| II этап – собственно-экспериментальный | 2012-2013 у.г. | Формирование духовно-ориентированной педагогической среды, способной реализовать идею целостного развития личности. Построение системы нового подхода к образованию, результатов и продуктов нового качества – «Универсальных учебных действий» в образовании и воспитания, подбор инструментария для проведения исследования, создание диагностической базы исследования, количественная и качественная обработка результатов. |
| III этап – обобщающе-аналитический | 2013-2014 у. г. | Итоговая диагностика, мониторинг, самоэкспертиза и самоанализ конечных результатов: структуры и содержанияобразовательных программ, сформированности «универсальных учебных действий»как основных результатовосвоения образовательных программ; созданных условий для продуктивного развития научно-исследовательской деятельности учащихся. Обмен опытом, изучение лучшего, обобщение, распространение. Отработка всех элементов управляющей и управляемой систем. Оформление результатов работы. |

Раздел V. Индикаторы эффективности реализации программы.

Мониторинговые исследования на предмет  формирования универсальных учебных действий, разработанные доцентом кафедры кормления, зоогигиены, аквакультуры, кандидат биологических наук Поддубной И.В., учителем биологии  Кальжановой А.Д.

Раздел VI. Система  программных мероприятий.

- Организационная деятельность

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования, объем финансирования |  | Ответственный за исполнение | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание при директоре о готовности работы администрации, методического совета, ШМО естественно-научного цикла в условиях эксперимента | Август 2011 |  |  | директор, руководитель ОЭП | Протоколы о готовности школы к ОЭР |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка нормативно-правовой базы, | 1-я неделя сентября 2011 г |  |  | директор, руководитель ОЭП | Определение нормативно- правового поля реализации программы |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание творческой группы проведения эксперимента | 1-я неделя сентября 2011 г |  |  | директор, руководитель ОЭП | Перспективное планирование экспериментальной работы. |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание учебно-методической базы проведения эксперимента | сентябрь 2011, обновление - постоянно |  |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. | Разработка методологического аппарата экспериментальной работы. |  |  |  |  |  |
| 5 | Просветительская, консультационная работа с родителями и учащимися, педагогами школы по вопросам формирования УУД в рамках ОЭР | сентябрь 2011 |  |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. | Определение аспектов социальной компетентности. |  |  |  |  |  |
| 6 | Участие в работе проблемных и организационных семинаров на базе СарИПКиПРО и УМЦ | по плану СарИПКиПРО, УМЦ |  |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. | Приобретение опыта преобразовательной деятельности и развитие творчества |  |  |  |  |  |
| 2. Сетевое взаимодействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взаимодействие с руководителем и школами-участниками – МБОУ «СОШ с. Генеральское» УМЦ | постоянно |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Расширение сферы обновления содержания и повы-шения качества образования |  |  |  |  |  |
| 2. | Размещение материалов эксперимента на сайте школы, СГАУ, «Открытый класс» | постоянно |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Распространение опыта работы ОЭП |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в работе районного семинара заместителей директоров по воспитательной работе «Развитие системы взаимодействия ОУ, социума в рамках реализации компетентносного подхода как основы модернизации образования» | 8 февраля 2012 г |  | Методист МБОУ ДПОС «УМЦ» Сорокина М.С. Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. Зам по УВР Глазова Н.А. |  | Определение аспектов компетентности разрешения проблем |  |  |  |  |  |
| 3. Информационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выступление на районном семинаре «Проектная деятельность в обучении» | октябрь 2011 г |  | Кальжанова А.Д. |  | Определить аспекты информационной компетентности |  |  |  |  |  |
| 2 | Мастер-класс для учителей школы занятия кружка «Юный эколог» по теме «Семейство Осетровые» | Февраль 2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  | Апробация разработанных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 | Семинар на базе МОУ «СОШ с. Шумейка» «Внедрение в практику школ образовательного стандарта второго поколения» | Ноябрь 2011 г |  | Зам по УВР Архипова О.В. |  | Освоение понятийный аппарат стандартов нового поколения |  |  |  |  |  |
| 4 | Круглый стол для учителей естественно-научного цикла «Организация исследовательской деятельности в рамках ОЭР» | Декабрь2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  | Определить аспекты информационной компетентности |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка методических материалов по теме эксперимента | постоянно |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Разработка методологического аппарата ОЭР |  |  |  |  |  |
| 6 | Заседание ШМО учителей естественно-научного цикла «О ходе экспериментальной работы. Проблемы и решения» | Март 2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  | Анализ состояния ОЭР |  |  |  |  |  |
| 7 | Участие в районной практической конференции «Вода – источник жизни» « Пропаганда и просветительство» | Март 2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  | Распространение опыта |  |  |  |  |  |
| 4. Опытно-экспериментальная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка рабочей программы, поурочных планов элективного курса «Влияние сельско-хозяйственной деятельности человека на состояние малых рек» и кружка «Юный эколог» | 2011 г- 2012 г |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Разработка методологического аппарата экспериментальной работы. |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка приложений к учебным занятиям (презентаций, проектов) | постоянно |  | Кальжанова А.Д |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка диагностических исследований по теме «Оценка экологического состояния водоемов близ с. Шумейка» | Октябрь 2011г |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение диагностических исследований по теме «Оценка экологического состояния водоемов близ с. Шумейка» | Октябрь 2011, апрель 2012 |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Апробация разработанных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 5 | Выступление участников эксперимента в школьной Неделе проектов | декабрь 2011 г, апрель 2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  | Определить аспекты коммуникативной компетентности, сформированности УУД в рамках ОЭР членов НОУ |  |  |  |  |  |
| 6 | Участие членов НОУ в районной научно-практической конференции «Вода – источник жизни» | Март 2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участие членов НОУ в конференции по итогам научно-исследовательской и производственной работы студентов за 2011 год, посвященной 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова | 11 апреля 2012 г | СГАУ | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Публикация в сборнике научных статей | Май 2012 г |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Участие членов НОУ во Всероссийской научно-исследовательской конференции «В науку первые шаги» | 12 апреля 2012 г |  | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участие членов НОУ во районной научно-исследовательской конференции «В науку первые шаги» | Май 2012 г |  | Кальжанова А.Д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участие членов НОУ в Чемпионате по спортивной зимней рыбалке | Март 2012 г | СГАУ | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | День открытых дверей «Фестиваль науки в СГАУ» | Март 2012 г | СГАУ | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Организация предпро-фильной, профильной подготовки |  |  |  |  |  |
| 13 | Экскурсии в прудовые хозяйства, лаботатории, встречи с интересными людьми | постоянно | СГАУ | Кальжанова А.Д. Поддубная И.В. |  | Определить аспекты коммуникативной компетентности |  |  |  |  |  |
| 14 | Мониторинг и эксперитиза результатов эксперимента | Май 2012 г. |  | директор, зам дир по УВР, руководитель ОЭП |  | Корректировка работы |  |  |  |  |  |

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Педагоги:

освоен понятийный аппарат стандартов нового поколения;

созданы учебно-методические ресурсы, обеспечивающие учебные предметы основной школы;

создан банк данных по проблеме проекта;

разработаны проекты, включающие план мероприятий по внедрению в практику новых подходов к управлению образовательным учреждением в условиях реализации на практике нового стандарта;

изучены теоретические аспекты и апробированы практически наиболее существенные элементы новой образовательной системы:

- собственно стандарты,

-базисные учебные планы для основного  образования,

- примерные программы,

- система оценивания, отвечающая стандартам, построенная на основе деятельностного подхода,

- учебные материалы,

-изменения и дополнения в системе педагогического профессионального образования, учебные материалы, педагогические технологии и др.

сформированы   социально   ценные   практические   умения,
приобретен опыт преобразовательной деятельности и развитие творчества – что создает предпосылки для более успешной социализации личности;

созданы оптимальные благоприятные педагогические и управленческие условия для апробации направлений и подходов заявленных в новых стандартах.

создана  и  апробирована модель  социального поведения при работе в малых группах.

Учащиеся. Результаты по направлениям:

формирование экологической культуры;

формирование представления о трудовой деятельности как источнике
материальной   и   духовной   культуры,   уважения   к   труду   и   его
результатам;

осознание ответственности человека за благосостояние общества и
природу;

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и
содержанием;

формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах
их выполнения;

формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и самопринятия;

развитие ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, общения, поведения;

формирование у учащегося адекватного представления о том, как его воспринимают и оценивают другие (родители, учителя, сверстники); адекватная оценка своих возможностей.

Ожидаемые результаты экспертизы:

- получение экспертного заключения

- внесение поправок в текст программы

- принятие программы педагогическим коллективом

- подача заявки на разрешение вести экспериментальную деятельность

- переход к экспериментальной деятельности

Критерии проводимой экспертизы:

- качество подготовки проблемы (операциональность, обоснованность, четкость, конкретность)

- качество проработки содержания экспериментальной деятельности (конкретность, деятельность, достаточность)

- качество определения ожидаемого результата (достаточность, контролируемость)

- качество проработки плана реализации (достаточность, контролируемость, ресурсность, реалистичность)

9. Материально-техническая база эксперимента

- Кабинет биологии и химии оснащен компьютером, мультимедийным проектором, медиатекой, учебными пособиями, оборудованием для проведения эксперимента.

- Кабинет информатики, оснащенный 10 компьютерами, подключенными к сети Интернет, соединенными в локальную сеть.